|  | Утверждено постановлением Президиума Академии наук Республики Башкортостан от «23» мая 2011 г. № 8/4 |
| --- | --- |

Участие АН РБ в реализации Плана

по подготовке и проведению празднования 60-летия Уфимского научного центра Российской академии наук

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель | Ответственный от АН РБ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | Проведение торжественного собрания научной общественности Республики Башкортстан, посвященного 60- летию академической науки в Республике Башкортостан, с участием руководства Российской Академии наук, тематических Отделений РАН в Конгресс-Холле | 31 мая | Правительство РБ, Министерство образования РБ, Уфимский научный центр РАН, Академия наук РБ |  |
| 1.1 | Формирование состава участников торжественного собрания | 27 апреля | Уфимский научный центр РАН, Академия наук РБ, Министерство образования РБ |  |
| 1.2 | Организация приглашения участников торжественного собрания | до 30 апреля | Уфимский научный центр РАН, Академия наук РБ, Министерство образования РБ | гл. уч. секр. Аблеев Р.И. |
| 1.4 | Подготовка зала Конгресс-Холла для проведения торжественного собрания, оформление входа в здание, фойе, размещение выставок | 27 мая | Аппарат Правительства РБ, Минкультуры РБ, Управление архивов РБ, Уфимский научный центр РАН, Институт истории, языка и литературы УНЦ РАН, Издательство «Гилем», Издательство «Башкирская энциклопедия», Издательство «Китап» | дир.изд. «Гилем» Тикеев Ф.С., дир.изд. «Башкирская энциклопедия» Саитов У.Г. гл. уч. секр. Аблеев Р.И. |
| 1.12 | Официальный прием Президента Республики Башкортостан по случаю 60-летия УНЦ РАН в ресторане «Урал-Тау» | 31 мая | Администрация Президента РБ, Аппарат Правительства РБ, Министерства культуры РБ, Государственный комитет РБ по торговле и защите прав потребителей, Уфимский научный центр РАН, АН РБ |  |
| 1.14 | Разработка эскиза и изготовление пригласительных билетов для участников торжественного собрания и официального приема, кувертов и меню на столы | до 16 мая | Аппарат Правительства РБ, Министерство связи и массовых коммуникаций РБ, Уфимский научный центр РАН, Академия наук РБ | нач. отдела – гл. бухг. Сазонова В.И. |
| 1.15 | Формирование списка приглашенных на официальный прием | до 16 мая | Аппарат Правительства РБ, Администрация Президента РБ, Министерство образования РБ, Уфимский научный центр РАН, Академия наук РБ |  |
| 3 | Проведение Всероссийской научно-практической конференции «История академических исследований территории России и создание сети региональных научных центров в Российской академии наук (к 60-летию Уфимского научного центра РАН)» | 1-2 июня | Уфимский научный центр РАН, Академия наук РБ Аппарат Правительства РБ, Секретариат Госсобрания – Курултая РБ, Министерство образования РБ |  |
| 3.3 | Организация приглашения участников конференции | 30 апреля | Уфимский научный центр РАН, Академия наук РБ, Министерство образования РБ | гл. уч. секр. Аблеев Р.И. |
| 3.5 | Разработка эскиза и изготовление баннеров (растяжек) для оформления сцены на пленарном заседании и на секционных заседаниях и в пресс-центре | 27 мая | Уфимский научный центр РАН, Академия наук РБ, Министерство связи и массовых коммуникаций РБ | нач. отдела – гл. бухг. Сазонова В.И. |
| 3.7 | Приобретение продукции (папки, ручки, ланъярды, записные книжки) для участников конференции | 27 мая | Уфимский научный центр РАН, Академия наук РБ, | нач. отдела – гл. бухг. Сазонова В.И. |
| 3.8 | Формирование набора участника конференции | 27 мая | Уфимский научный центр РАН, Академия наук РБ |  |
| 3.9 | Подготовка зала заседаний Государственного Собрания – Курултая РБ для проведения конференции, оформление входа в здание, фойе, размещение выставок | 30-31 мая | Секретариат Госсобрания – Курултая РБ, Министерство образования РБ, Управление архивов РБ, Уфимский научный центр РАН, Институт истории языка и литературы УНЦ РАН, Издательство «Гилем», Издательство «Башкирская энциклопедия», Издательство «Китап» | дир.изд.«Гилем» Тикеев Ф.С., дир.изд. «Башкирская энциклопедия» Саитов У.Г. гл. уч. секр. Аблеев Р.И. |
| 3.18 | Издание материалов конференции | до 27 мая | Уфимский научный центр РАН, Академия наук РБ | нач. отдела – гл. бухг. Сазонова В.И. |
| 3.19 | Подготовка итогового документа конференции | до 20 мая | Министерство образования РБ, Уфимский научный центр РАН, Академия наук РБ |  |
| 4 | Организационные вопросы по подготовке и сопровождению юбилейных мероприятий |
| 4.3 | Организация информационного освещения мероприятий, посвященных 60- летию УНЦ РАН в журналах «Вестник АН РБ» и «Проблемы востоковедения» | до 25 мая 2011 г. | Уфимский научный центр РАН, Академия наук РБ | гл. ред. журнала «Вестник АН РБ» Дегтярев А.Н., гл. ред. журнала «Проблемы востоковедения» Галяутдинов И.Г. |
| 4.6 | Организация питания участников юбилейных мероприятий | 30 мая – 2 июня | Государственный комитет РБ по торговле и защите прав потребителей, Уфимский научный центр РАН, Академия наук РБ, закрепленные институты | нач. отдела – гл. бухг. Сазонова В.И. |
| 4.10 | Организация бронирования мест в гостиницах и дежурства в местах проживания участников в юбилейных мероприятий из регионов России | апрель | Уфимский научный центр РАН, Академия наук РБ | нач. отдела – гл. бухг. Сазонова В.И. |
| 4.11 | Организация транспортного обслуживания участников юбилейных мероприятий из-за пределов РБ | 30 мая – 2 июня | Уфимский научный центр РАН, Академия наук РБ | нач. отдела – гл. бухг. Сазонова В.И. |