Проект

План мероприятий по реализации

« Концепции научного обеспечения деятельности медицинских организаций (лечебно – профилактических учреждений) по повышению качества оказания медицинской помощи в Республике Башкортостан до 2017 года »

| мероприятия | исполнитель | сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
| Организация, планирование, координация деятельности исполнителей Концепции | ОМН АН РБ | постоянно |
| Разработка научно – обоснованных современных методов профилактики, диагностики и лечения | экспертная группа по специальностям НМО РБ | постоянно |
| Создание научно – медицинского общества РБ (НМО РБ) | ОМН АН РБ | II квартал 2012г. |
| Проведение I съезда научно – медицинского общества РБ | ОМН АН РБ, МЗ РБ | II квартал 2012г. |
| Организация экспертных групп ученых по разработке клинических протоколов, стандартов, МЭС | ОМН АН РБ, БГМУ, ТФОМС | II квартал 2012г. |
| Создания экспертной группы по подготовке новых методов профилактики, диагностики, лечения для внедрения в ЛПУ через МЗ РБ, ТФОМС, медицинские страховые компании | ОМН АН РБ | II квартал 2012г. |
| Организовать электронный научно – практический журнал научно – медицинского общества РБ | ОМН АН РБ | III квартал 2012г. |
| Внедрение разработанных экспертными группами методов профилактики, диагностики, лечения в клиническую практику ЛПУ РБ | МЗ РБ, ТФОМС УфНИИ МТЭЧ | постоянно |
| Подготовка и представление заявок на разработку республиканских целевых программ, клинических протоколов, стандартов диагностики и лечения | МЗ РБ УфНИИ МТЭЧ | по мере необходимости |
| Подготовка представления заявок на разработку, усовершенствования МЭС | ТФОМС | по мере необходимости |
| Организация и проведение ежегодных съездов НМО РБ, научно – практических конференций по направлениям | ОМН АН РБ, МЗ РБ, НМО РБ | по отдельному плану |
| Разработать систему внедрения результатов научных и методических разработок в клиническую практику | БГМУ, МЗ РБ УфНИИ МТЭЧ | II – III квартал 2012г. |
| Создать рабочую группу по анализу внедрения результатов научных разработок в клиническую практику ЛПУ | ОМН АН РБ, МЗ РБ, ТФОМС | III квартал 2012г. |
| Установить договорные отношения на выполнения научно – организационных, научно – практических работ | ОМН АН РБ, МЗ РБ, ТФОМС, страховые медицинские компании | II – III квартал 2012г. |
| Организовать центры коллективного использования научного оборудования | ОМН АН РБ, БГМУ, НИИ | III квартал 2012г. |
| Организовать проблемные комиссии по основным направлениям медицинской науки и здравоохранения | ОМН АН РБ, НМО РБ | II – III квартал 2012г. |
| Координация планирования, экспертизы, прогнозирования научных исследований в масштабах РБ | ОМН АН РБ | постоянно |
| Разработать методику оценки экономической эффективности научных, научно – практических разработок, результатов их внедрения в клиническую практику, оплаты предоставляемых услуг | ОМН АН РБ, ТФОМС, страховые медицинские компании | II квартал 2012г. |
| Формирование государственного заказа для тканевого банка Всероссийского центра глазной и пластической хирургии с целью планомерного обеспечения хирургических отделений РБ необходимыми биоматериалами | Всероссийский центр глазной и пластической хирургии , МЗ РБ | постоянно |
| Разработка методов лечения патологии роговицы | УфНИИ ГБ | 2013 – 2014 гг. |
| Разработка и внедрение алгоритмов ранней и пренатальной ДНК – диагностики социально значимых заболеваний | ИБГ УНЦ РАН | 2013 - 2015 гг. |
| Внедрение в практику медико – генетических консультации методов определения содержания фолиевой кислоты у беременных женщин | ИБГ УНЦ РАН | 2013- 2015 гг. |
| Разработка принципов и подходов персонифицированной медицины (индивидуализация терапии заболеваний, основанной на генетической информации) | ИБГ УНЦ РАН | 2013 - 2015 гг. |
| Разработка методов профилактики и лечения операционных, инфекционных осложнений | БГМУ, УфНИИ ГБ, ИОХ УНЦ РАН | 2013 – 2015гг. |
| Формирование Республиканской целевой программы «Профилактика йоддефицитных состояний» | БГМУ, филиал « МГУТУ им. Разумовского К.Г.» в г. Мелеузе | 2013 – 2015гг. |
| Организация семинаров для врачей лечебно – профилактических учреждений по проведению периодических медицинских осмотров, профессиональной патологии | ФБУН «УфНИИ МТЭЧ», БГМУ | II – III квартал 2012г. |
| Разработка принципов диагностики профессионально – обусловленных заболеваний для ведущих отраслей экономики Республики Башкортостан | ФБУН «УфНИИ МТЭЧ», Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан | IVквартал 2012г. |
| Разработка рекомендаций по охране здоровья медицинских работников профильных направлений и внедрение в практику лечебно – профилактических учреждений | ФБУН «УфНИИ МТЭЧ», Реском профсоюзов медицинских работников Республики Башкортостан | IVквартал 2012г. |