Проект Плана работы рабочей группы

по подготовке конференции в Республике Башкортостан по охране окружающей среды и выдвижению делегатов для участия

в IV Всероссийском съезде по охране окружающей среды

| Мероприятие | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Размещение информации о проведении Конференции на сайтах организаций, в СМИ | 16.08.2013 | Члены рабочей группы |
| Информирование потенциальных участников в своих сферах деятельности | 16.08.2013 | Члены рабочей группы |
| Прием заявок и работ (докладов) участников | 10.09.2013 | Управление Росприроднадзора по РБ |
| Рассмотрение докладов, утверждение состава участников и докладчиков | 11.09.013 | Управление Росприроднадзора по РБ |
| Информирование кандидатов | 18.09.2013 | Управление Росприроднадзора по РБ, МПР РБ |
| Формирование повестки конференции | 09.08.2013 | Управление Росприроднадзора по РБ |
| Формирование комиссии по голосованию | 18.09.2013 | Управление Росприроднадзора по РБ |
| Определение формы и текста бюллетеней, порядок их изготовления, количество | 28.08.2013 | Управление Росприроднадзора по РБ |
| Формирование секций по результатам приема работ, выбор и утверждение докладчиков секционных и пленарных заседаний, определение модераторов и секретарей секций | 18.09.2013 | Управление Росприроднадзора по РБ |
| Разработка программы конференции | 18.09.2013 | Управление Росприроднадзора по РБ |
| Редактирование и подготовка материалов конференции к съезду | 18.09.2013 | Управление Росприроднадзора по РБ, МПР РБ |
| Подготовка зала для проведения Конференции | 25.09.2013 | МПР РБ |
| Подведение итогов голосования, формирование списков делегатов | 25.09.2013 | Комиссия по голосованию |
| Регистрация участников конференции, тиражирование материалов | 25.09.2013 | МПР РБ |